
	项目编号
	


华 东 理 工 大 学

大学生创新创业训练计划创业训练类项目申报书
	项目名称
	基于“Q我吧”与AI数据模型的新型竞赛服务平台设计与应用

	项目负责人
	沈璐

	项目组成员
	颜贇、胡睿、刘忠奕

	指导教师
	李杨

	所在学院
	创新创业教育中心

	填报日期
	2023.12.6


华东理工大学创新创业教育中心制表

填表说明

一、本表要求按顺序逐项填写，项目要实事求是，讲究诚信，不能有雷同，表达要明确、严谨。空缺项要填“无”。一律用A4纸打印，于左侧装订成册。

二、申请参加本项目团队为4-6人（1人为立项负责人，参与合作者3-5人）。

三、申请参加本项目的个人或团队必须聘请教师作为项目指导教师，并请指导教师在申请书上签名。

   四、项目执行周期一般为1年半，允许项目开展1年后申请提前结题。

五、本表由指导教师所在院系初审，签署意见后，由学院统一保存。

一、项目基本情况
	项目名称
	基于“Q我吧”与AI数据模型的新型竞赛服务平台设计与应用

	所属领域
	产品（H）

A.农林、畜牧、食品及相关产业类    B.生物医药类   C.化工技术、环境科学类           D.电子信息硬件类    E.电子信息软件类 F.材料类     G.机械能源类     H. 其它

服务（I）

I．服务咨询类  II．文创设计类  III. 市场调研类  IV. 其他

	项目来源
	☑学生自拟课题           □导师项目           □企业课题

	
	作品涉及的技术和服务来源
☑项目组成员个人拥有    □他人授权    □其它                 （请注明）

	成果导向
	☑以参与科创竞赛为导向，请填写竞赛名称：
“互联网＋”大学生创新创业大赛、挑战杯

□以发表学术论文或专利为导向

	负责人
	姓名
	学号
	所在院系
	专业
	手机
	E-mail

	
	沈璐
	20003559
	艺术设计与传媒学院
	产品设计
	18095631868
	1548417966@qq.com

	参与

组员
	颜贇
	23010499
	法学院
	法学
	15821359024
	839075085@qq.com

	
	刘忠奕
	23012523
	数学学院
	数学
	19301303385
	2837677611@qq.com

	
	胡睿
	23011748
	商学院
	工商类
	15779163825
	2135336926@qq.com

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	指导教师
	姓名
	李杨
	所在院系
	创新创业教育中心

	
	联系电话
	
	手机
	
	E-mail
	

	
	职务/职称
	
	主要研究方向
	


二、项目申请理由
	
申请理由
	（负责人及团队具备的专业知识基础、能力素养、兴趣特长、前期工作等）

	
	负责人具有良好的创新创业知识储备，曾经担任双创协会学生负责人，举办过多次与创新创业竞赛相关的活动，具有丰富经验。且其具有较强的策划组织能力、领导能力与团队协作能力，并擅长撰写文案，对该项目已经有了较深的了解与实践能力。本团队已经自发运营开发“Q我吧”小程序，同时参与过一系列竞赛相关的创新创业活动，对创新创业有着浓厚的兴趣，也对创新创业知识有了较为坚实的基础。各团队成员所擅长领域不同，在诸如文字、组织管理、查找文献、动手操作方面均有所涉猎，从而使团队成员分工明确、各司其职。同时，团队成员的沟通交流能力较强，从而使团队成员配合默契、合作互助，有利于项目的顺利开展。

本项目已经有了较为坚实的基础，在前期工作中亦投入大量精力，团队基于自研开发“Q我吧”小程序已展开了多次的竞赛宣传、竞赛组队招募帖、各种类型“论坛”发帖经营，每件事都抱有认真细心的态度去安排组织，指导教师亦从旁协助，及时解决遇到的难题，使前期工作得以顺利展开。

	
项

目

选题
	（包括项目背景、提供的产品和服务、技术与工艺创新、申请或获得专利情况、成果鉴定与获奖情况等）

	
	在当今时代，竞赛已成为教育、科技、体育等多个领域不可或缺的一部分，它们激发创新、培养人才，并促进知识与技能的交流。然而，随着竞赛种类和规模的日益增长，传统的竞赛服务平台在报名流程、信息更新、参赛者与组织者交流等方面显现出明显的局限性。这些问题不仅降低了竞赛的效率，也影响了参与者的体验。
“Q我吧——竞赛服务平台”应运而生，旨在搭建一个多元化、高互动的学科竞赛环境，促进大学生创新思维和实践能力的提升。当前，中国高校已制定支持学生参与科技竞赛的政策，提供物质和精神支持，为学生创新实践提供舞台。在此背景下，“Q我吧”不仅提供全方位竞赛服务：如信息发布、资源共享、团队组建、创新创业导师在线辅导等，还针对大学生个性化需求，提供个性化AI竞赛大模型辅助辅导。该平台的建立，不仅契合国家政策和高校需求，更为大学生提供了一个展示和提升个人能力的平台，有望成为缓解社会矛盾，推动社会经济发展的重要力量。

本项目处在成长阶段，尚未申请或获得专利、也未参与任何大型创新创业相关赛事，但自主运营开发的“Q我吧”小程序已在全校范围内进行推广，有着较好的民众基础，深受华理学子好评。


三、项目简介

	项目简介
	（行业背景、市场需求、目标市场、竞争优势、市场前景。详细介绍）

	
	行业背景

近年来，随着全球化和科技创新的加速发展，高校竞赛管理模式在当前的教育环境中面临着诸多挑战，如资源分配不均、评价标准模糊、参与度低等问题。随着科技的发展和教育理念的变革，如何构建一个公平、公正、高效的竞赛管理模式，以提高学生的实践能力和创新精神，成为了教育界亟待解决的问题。

高校竞赛管理模式的需求日益增长，但现有的管理模式往往无法满足多元化、个性化的需求。例如，一些竞赛项目需要跨学科的合作，而现有的管理模式往往局限于单一学科；一些竞赛项目需要大量的实践操作，而现有的管理模式往往过于理论化。因此，改革和优化高校竞赛管理模式，以适应新的教育需求，是当前的重要任务【1】。根据《中国高校创新人才培养暨学科竞赛白皮书》 和全国普通高校学科竞赛排行榜,动态调整校级、市级及国家级学科亮赛奖励名录，引导学生积极参与社会认可度高的竞赛。但是，大多数学生刚入校时往往不知道如何下手寻找社会认可度高的竞赛信息与渠道；进入高年级后因没有参与过竞赛的经历经验，又会陷入难以寻找到项目与队伍的窘境【2】。本竞赛平台的创建目的之一，就是防止学生陷入这种找不到竞赛信息的恶性循环。

市场需求
随着国家政策的支持和教育改革的深入，大学生对于参与各种类型得学科技术竞赛的兴趣日益浓厚。这些竞赛不仅是学生展示创新能力和专业技能的平台，也是他们为未来职业生涯做准备的重要途径。因此，市场对于一个能提供全面竞赛服务、资源共享、团队配对和专业指导的平台有着迫切需求。

目标市场
该竞赛服务平台主要面向中国大学生，特别是有志于科学技术、创新创业竞赛领域的学生。目标市场包括全国各级高等教育机构，涵盖了从本科到研究生的广泛学生群体。

竞赛服务平台提供多样化的竞赛项目和资源，其这样的市场定位不仅满足了学生对于学科竞赛的需求，也为高校提供了一个培养学生综合能力的平台。
竞争优势

该平台的竞争优势在于其全方位的服务模式和个性化的用户体验，内含社区讨论版块。与传统的竞赛信息发布不同，它提供了从竞赛信息、资源共享到团队组建、在线辅导等一系列服务，满足了大学生在不同竞赛阶段的需求，大学生有问题或是需要组队，可以在社区平台发布信息。此外，竞赛服务平台通过使用先进的技术，提供个性化的服务：大数据和AI大模型，增强了大学生的使用体验。AI大模型可以根据大学生的专业背景和兴趣爱好提供定制化的竞赛推荐，减轻了指导老师帮助学生组队分工和布置任务的负担。AI小助手提供答疑服务分担指导老师的压力，使得指导老师有更多的时间和精力去关注如何带动双创氛围。
市场前景

根据当前国家政策的支持和大学生对科技创新日益增长的兴趣，竞赛服务平台的市场前景十分广阔。随着中国对高等教育和创新能力培养的持续投入，预计未来三年内竞赛服务平台将吸引超过百万的用户，成为创新教育和科技竞赛领域的重要基石。此外，随着平台的成熟和发展，还有可能向国际市场扩展，为全球范围内的学生提供服务。

[image: image1.jpg]R 2023 X KFR"BFMBRMATFERE! /T
WEFUR—IHE RO DR

5y omEES @me EREL




[image: image2.jpg]O | }?;‘UE"E"T:‘ @ mg .

1

HERTRRIRE: 2023 BB KREZECIFHEIW AR

ZRBUESRAZE, NMEE. 285, R

A%, XERGFERXS, XAFNLR, EHAT

B—T3?

$9H31E,%\$D$[§%§,“Eé§§u&¥, SRR
BE, BRERIRAIE~

2023 4 “URIEAL T KE A RH BDIL KT

—. B:
Hitk REREF A QIR QIS SR < RRBDE, TIARGIH " MAENE, N
HOLHE “iEi" AR, SRS CEIHT R RIENE R

Z.BREMHRER:




图为“Q我吧”小程序截图展示

参考文献：

[1]杨友法,郭城,汪浩源等.基于SpringBoot+Vue技术的学科竞赛管理系统的设计与实现[J].电脑知识与技术,2023,19(10):54-58.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2023.0502
[2]杜娅,刘婧,魏积愚.高校学科竞赛的组织管理优化研究[J].创新创业理论研究与实践,2023,6(22):168-171.



	项目可行性
	（背景分析、成本分析、项目经济和社会效益分析）

	
	背景分析
在全球范围内，高校竞赛服务平台和管理体系的发展呈现出显著的多样性和动态性。从国际视角来看，如Wege Prize和Enactus等竞赛项目的成功在线转型，不仅提高了竞赛的效率和可见性，还促进了更广泛的国际参与和协作。这些案例表明，利用线上平台能够有效地克服地理和物理限制，从而拓宽参与范围，加强了全球性的学术和文化交流。

而在中国，根据《2022全国普通高校大学生竞赛分析报告》，1207所本科院校和1145所高职院校在竞赛中展现出不同的实力和特色。特别是在理工类和综合类高校中，竞赛活动表现抢眼，显示出中国高等教育在培养学生的实践技能和创新能力方面的重视。这些数据反映了中国高校竞赛服务的广泛性和深度。

但同时许多高校在组织学科竞赛时缺乏从人才培养目标出发的高度统筹规划。这导致了学科竞赛活动在很大程度上是按照学校的统一部署开展，而没有很好地融入到专业教育体系中。其次，对于参与多种类学科竞赛的学生缺乏有效的规范化管理。由于竞赛种类繁多，项目数量庞大，学生参与竞赛时往往表现出一定程度的盲目性和随意性。最后，高校在指导学生合理规划参与竞赛方面也存在不足。许多学业导师对学科竞赛体系并不熟悉，无法为学生提供有效的参赛规划指导。这些问题都指向了当前高校竞赛服务管理体系需要进一步的优化和改进。

成本分析
竞赛服务平台的主要成本包括初始建设成本、运营成本和持续发展成本。初始建设成本涉及到AI大模型训练、平台的设计、开发和测试，这可能包括软件开发、服务器购置或租赁、用户界面设计等。运营成本则包括日常维护、市场推广和用户支持等。持续发展成本涉及到AI数据库的更新、平台的升级、新功能的开发、竞赛认证和市场拓展活动。由于竞赛服务平台是一个以技术为核心的项目，同时AI也需要不断更新以保证适配最新的竞赛信息及政策等内容，因此在技术创新和维护上的投入将是一个重要的持续成本。

项目经济效益分析
经济效益方面，竞赛服务平台的主要收入来源可能包括广告收入、赞助费、服务费、竞赛培训和可能的政府资助。平台可以通过提供定向广告、企业赞助的竞赛活动、AI竞赛答疑助手服务费（可通过提前体验最新版AI竞赛答疑助手和输出更多字数、更详细内容等方式收取）和购买平台认证的专业竞赛培训课程来实现盈利。此外，鉴于该平台对于教育和创新人才培养的重要性，政府资助也是一个潜在的收入来源。随着用户基数的增长和平台影响力的提升，这些收入来源有望带来稳定的经济回报。

社会效益分析
社会效益方面，竞赛服务平台将对教育、技术创新和社会发展产生积极影响。首先，它为大学生提供了一个方便了解竞赛信息、快速寻找合适的优质竞赛及成员、协助同学进行竞赛的平台，有助于提升学生的实践能力和创新思维。其次，通过促进学生参与竞赛和创新活动以及同学在平台上的知识交流，平台将直接促进技术创新和知识传播。而且，平台还将间接推动相关产业的发展，如教育技术、软件开发和数字内容产业，从而对整个社会经济产生积极的影响。此外，通过平台的调查认证，可以让学生们快速了解高含金量竞赛，此举能将优质的竞赛从鱼龙混杂的竞赛海中筛选出来，打造优质和谐的竞赛社区。最后，由于AI竞赛答疑助手的存在，学生们对于竞赛相关的知识可直接询问AI竞赛答疑助手，这将将节省了各高校教师解答竞赛相关流程而非项目本事问题的时间，因此高校教师们可以拥有更多时间和精力投入科研工作，增加了师生们的工作效益。



四、项目实施安排

	项目进度安排
	（就如何开展项目以确保形成具有创意、可行、有说服力的创业计划方案进行说明、项目进度安排）

	
	1. 竞赛服务平台项目启动阶段（2023.12-2024.1）

    市场和用户研究（2023.12）

        进行深入的市场分析，包括目标用户群体、现有竞争对手、市场趋势等。

        通过问卷调查、访谈等方式收集潜在用户的需求和期望。

    项目定位和规划（2024.1）

        确定平台的核心价值主张和差异化策略。

        制定详细的项目规划，包括项目愿景、目标、里程碑等。

    团队组建和资源配置（2024.1）

        招募关键团队成员，包括含有技术开发、市场营销、产品管理等能力的成员。

        确定项目初期的资源需求和分配计划。

2. 竞赛服务平台项目详细规划阶段（2024.2--3）

    项目计划书撰写（2024.2）

        编写详细的业务计划书，包括市场分析、营销策略、财务预算等。

        确定项目的收入模式和盈利路径。

    技术开发和设计规划（2024.3）

        基于“Q我吧”来优化平台的技术架构和开发路线图。

        优化设计用户界面和用户体验。

    市场推广策略制定（2024.3）

        规划市场推广和用户获取策略。

        确定合作伙伴和潜在赞助商的接洽计划。

3. 竞赛服务平台项目执行和开发阶段（2024.4--8）

    校园竞赛服务产品开发和测试（2024.4-6）

        基于“Q我吧”以及调研结果，继续编码和开发平台核心功能。

        定期进行内部测试和迭代，确保产品符合用户需求。

    市场推广和用户反馈（2024.7）

        启动初步的市场推广活动，包括线上宣传、合作伙伴推广等。

        收集早期用户的反馈，根据反馈调整产品功能和市场策略。

    正式上线和发布（2024.8）

        准备和执行产品的正式发布计划。

        举行线下发布会或通过直播进行线上活动，吸引用户和媒体关注。

4.竞赛服务平台项目评估和调整阶段（2024.9--2024.11）

    效果评估和数据分析（2024.9-10）

        收集并分析用户数据和校园竞赛服务市场反馈。

        评估竞赛服务市场推广效果和产品接受度。

    产品和策略调整（2024.11）

        根据评估结果调整产品功能和市场策略。

        规划后续的产品迭代和升级。

5. 持续发展和扩展阶段（长期）

    持续产品迭代和升级（持续进行）

        定期更新产品，引入新功能和改进。

        持续收集用户反馈，不断优化用户体验。

    市场扩展和新合作（持续进行）

        扩大市场覆盖，开拓新的用户群体和合作伙伴。

        探索新的收入来源和商业模式。

	团队分工
	（项目组成员的分工和互补）

	
	沈璐作为负责人，主要负责组织领导大家完成项目过程中所需要的各项任务、如撰写项目申报书、设计一系列竞赛服务相关活动、与老师进行对接交流等；颜贇对组织创新创业活动有一定的经验，主要负责创新性竞赛服务活动的顺利开展，并协助完成项目实践过程中的其他任务；刘忠奕擅长文字工作，主要负责关于项目的一系列文字方面的工作，如竞赛相关的题库撰写等；胡睿擅长查阅各种文献资料，主要负责对项目的顺利进行提供广泛的资源基础，让项目组成员得以高效地完成工作；

项目组成员各有所短、各有所长，在发挥出各自能力的同时，也弥补了他人的短处。沈璐、胡睿在面对活动中的突发情况时，可能无法顺利解决，但颜贇、刘忠奕已有了丰富经验，可以迅速高效地解决大部分问题。颜贇在撰写文案方面略显生疏，对文字掌握火候有所不足，但刘忠奕成员在文字方面较为擅长，可以较好弥补其短板，对文案进行二次加工，保障文案的质量，且胡睿可通过查阅相关资料，扩充其知识面，从而提高文学水平与涉猎广度。


五、项目预期效果及成果形式

	项目

预期成果及形式
	（学术论文、专利申请、竞赛获奖三项至少任选其一）
本项目预期将基于“Q我吧”的竞赛服务平台设计一系列创新创业竞赛服务相关活动在全校范围进行实践，并扩大其知名度，进而在全市乃至全国有所名气，让受众遍布各高校，提高为学生们的创新创业竞赛服务的能力。在项目实践过程中探索之后，对学生商业实践模式有一定了解与分析成果，基于多尺度综合考虑的大学生创新竞赛现状分析和对策研究初步成立。撰写与之相关的学术论文，并参与诸如“互联网＋”大学生创新创业大赛、挑战杯等各类创新创业赛事，并获得竞赛奖项。



	结合专业学习的计划
	（是否有进一步深造的想法？如何通过参与项目加强专业学习，培养自身的创新、实践能力。）

	
	本项目的团队成员拥有进一步深造项目的想法，希望通过参加各类创新创业竞赛培养团队成员的思辨能力、合作能力以及领导能力，并且通过比赛完善本项目的不足，使其趋于成熟，也针对在项目实践结束后得到的成果进一步分析整理，撰写相关论文。

通过参与本项目，可以加深团队成员对创新创业的理解，使团队在参加各类比赛时准备得更加充分并且具有一定的优势。同时团队成员也可以培养创新意识、思辨意识，并且在专业学习中学会以理论与实践相结合的方式进行学习。最后，参与本项目的过程中，各成员可以通过举办有关竞赛服务的活动培养自身的沟通能力、实践能力、答辩能力以及解决各类突发状况的能力。


六、项目经费预算

	项目经费使用计划
	（包括大概支出科目（含配套经费）、金额、计算根据及理由，如果别的经费支持请说明）

	
	支出科目

金额（元）

计算根据及理由

平台运营费

3000.00

包括日常平台维护1000元、市场推广1500元和用户支持500元的费用
仪器设备购置费

1000.00

线下活动需要购置音响蓝牙设备500元、手机支架100元、展示屏400元
印刷费

500.00

A4纸100元，墨盒60*3共计180元，宣传册等彩印220元
文献检索费

200.00

使用知网等查询一次论文2到10元不等，行业分析以及后期论文写作等约200元
差旅费

300.00

项目过程中往返奉贤校区与徐汇校区的交通费150元，在徐汇校区的伙食费150元



七、指导老师意见

	指导教师意见及指导计划
	（指导教师指导项目实施的计划和安排，并从项目学科性、前沿性、可行性、研究性、可操作性和成效性加以评价）

	
	指导教师签字：                 

年  月  日


八、审查意见

	答辩专家组意见
	答辩专家组签字：                

年  月  日

	学院意见
	学院负责人签字：                

年  月  日

（学院盖章）

	学校意见
	负责人签字：                

年  月  日

（盖章）


九、其它附件
1. 项目科技成果鉴定证书或专利证书（专利申请或授权文件）复印件
2. 他人项目创业授权证书
附：华东理工大学“大学生创新创业训练计划”项目承诺书
为确保“大学生创新创业训练计划”项目的顺利实施，本项目承诺遵守以下条款要求：
1  在项目实施的过程中遵守学校有关规定，恪守学术规范，真正做到诚实守信，实事求是；
2  项目经费严格按学校 “大学生创新创业训练计划”项目管理的有关规定执行，按照专款专用原则，保证项目经费的有效合理使用； 

3  接受学校及学院对本项目的检查与监督；
4．保证研究项目的有序进行，并按华东理工大学“大学生创新创业训练计划”项目管理办法的要求，接受学校的中期检查。
5  按期完成研究项目并由负责人提交结题报告及有关研究成果、项目经费决算（含使用明细）、等材料，并且归还仪器设备、工具、资料等；
6  因主观原因致使项目无法执行的，将根据实际情况退回全部或部分资助经费；
7  研究成果如果需要按技术秘密进行保密的，项目负责人及指导教师应制定具体方案并报学校批准；
8  凡研究工作有发明创造，经学校科研院审查符合条件的，可由科研院协助申报专利，以保护知识产权，维护学校的合法权益；
9  本承诺书由本项目全体成员及指导老师签字并经创新创业教育中心确认后生效，如有违反，愿承担相应责任。
项目成员（签字）： 沈璐、颜贇、刘忠奕、胡睿                              

指导教师（签字）： 李扬 

  2023  年 12月 31  日 

说明：  本承诺书是华东理工大学“大学生创新创业训练计划”项目管理和经费划拨的依据。
PAGE  
- 8 -

