| 项目编号 |  |
| --- | --- |

华 东 理 工 大 学

大学生创新创业训练计划创新训练类项目申报书

| 项目名称 | 结合虚拟现实感知决策系统的新能源电池厂事故预警处理一体化机器人研究 |
| --- | --- |
| 项目所属一级学科 | 设计学 |
| 项目负责人 | 罗翔 |
| 项目组成员 | 王启华、李呈悦 |
| 指导教师 | 赵畅 |
| 所在学院 | 艺术设计与传媒学院 |
| 填报日期 | 2025年10月26日 |

华东理工大学创新创业学院制表

填表说明

一、本表要求按顺序逐项填写，项目要实事求是，讲究诚信，不能有雷同，表达要明确、严谨。空缺项要填“无”。一律用A4纸打印，于左侧装订成册。

二、申请参加本项目团队人数不得超过4人（1人为立项负责人，参与合作研究者1-3人）。

三、申请参加本项目的个人或团队必须聘请教师作为项目指导教师，并请指导教师在申请书上签名。

四、项目执行周期一般为1年。

五、本表由指导教师所在院系初审，签署意见后，由学院统一保存。

一、项目基本情况

| 项目名称 |  | 结合虚拟现实感知决策系统的新能源电池厂事故预警处理一体化机器人研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所属一级学科（可以是一种或多种跨学科） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计学 |  |
| 项目来源 |  | 学生自选课题 □导师科研项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与专业实践相关 □ 与课程设计相关 是否以USRP课题为基础 □是 否 如果是，请填写USRP课题名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果导向 |  | □以参与科创竞赛为导向，请填写竞赛名称： 以发表学术论文或专利为导向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓名 |  | 学号 |  | 所在院系 |  | 专业 |  | 手机 |  |  | E-mail |
|  | 罗翔 |  | 23013719 |  | 艺术设计与传媒学院 |  | 工业设计 |  | 15958772787 |  |  | 2533362696@qq.com |
| 参与 组员 | 王启华 |  | 23013713 |  | 艺术设计与传媒学院 |  | 工业设计 |  | 19951343857 |  |  | 2720534324@qq.com |
|  | 李呈悦 |  | 20001987 |  | 艺术设计与传媒学院 |  | 工业设计 |  | 15845499763 |  |  | 1345544597@qq.com |
| 指导教师 | 姓名 |  | 赵畅 |  | 所在院系 |  | 艺术设计与传媒学院 |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  | 18861820138 |  | 手机 | 18861820138 |  | E-mail |  | cc25416@ecust.edu.cn |  |  |
|  | 职务/职称 |  |  | 讲师 |  |  | 主要研究方向 |  | 产品创新方法、用户体验设计 |  |  |  |

二、项目申请理由

| 项 目 背景和 意义 | （选题的来源，国内外同类研究工作的现状、方法、难点等，前期准备工作） |
| --- | --- |
|  | 1、选题来源 课题来源于当前新能源电池制造行业安全治理的迫切需求。随着锂新能源电池产业规模快速扩张，新能源电池生产线的高度自动化与高风险并存的局面日益凸显，热失控、粉尘爆炸、电解液泄漏等事故呈现多点分布性与突发性，使传统人工巡检与事后响应模式难以满足现代化工厂的安全管理要求。在智能制造与虚拟现实技术不断成熟的背景下，将多传感融合的智能巡检机器人与虚拟现实感知系统深度结合，构建数字孪生式的事故预警与应急处置平台，已成为行业发展的重要方向。 在新能源电池生产场景中，极片烘烤、注液、化成分容等关键工序对环境温度、粉尘浓度、有害气体泄漏和设备运行稳定性极为敏感，对安全监测的实时性与精度提出更高要求；仓储物流区域则需实现对电芯堆垛温升、烟雾扩散等隐患的提前识别；而在危险作业区，传统人工巡查不仅效率低，而且存在人员暴露于高温、有毒气体环境中的安全隐患。因此，研发一套具备自主巡检、智能预警与现场应急处理能力的一体化机器人系统，并以虚拟现实技术实现工厂安全状态的可视化、沉浸式监控与远程操控，对于提升新能源电池制造企业的本质安全水平具有重要意义。 当前行业亟需具备高可靠性、高感知能力以及可与数字孪生系统联动的智能装备，以实现从“风险监测 → 异常识别 → 预警决策 → 现场处置”的闭环管理。开展基于虚拟现实感知系统的事故预警处理一体化机器人研究，不仅能够推动新能源电池厂安全管理的智能化升级，更能为重大事故的提前预判与快速响应提供核心技术支撑，对保障产业链稳定运行和提升企业竞争力具有重要现实价值。 2、国内外研究现状 国内外在工业安全监测与应急处置机器人领域已形成多方向、多技术路线并行发展的研究格局。国外方面，日本安川电机、美国波士顿动力等企业在工业巡检与特殊环境作业机器人上积累深厚，其 Spot 与 Stretch 平台通过激光雷达、深度摄像头及热成像传感器实现复杂工厂环境中的自主导航与隐患识别，能够对异常温升、设备振动和烟雾扩散进行早期判断；德国西门子则借助其数字孪生平台，将虚拟现实技术应用于化工与能源工厂的安全模拟，通过真实数据驱动的三维建模实现事故状态的可视化训练与远程操控，显著提升了工厂安全决策效率。在危险环境处置领域，美国消防机器人公司的 Thermite 系列高温作业机器人采用耐高热结构与远程喷射系统，可在火灾现场替代消防人员进行近距离灭火，但其体积较大、灵活性不足，适用于开放空间而难以进入新能源电池厂等狭窄区域。 相比而言，国内相关研究虽起步晚，但在新能源电池制造场景的针对性探索取得快速进展。清华大学、中科院自动化所等机构围绕锂电厂粉尘爆炸与热失控特点开展多传感融合监测技术研究，通过红外热像、气体传感器与声学异常检测实现对新能源电池生产过程中微小变化的早期识别；华为及多家锂电设备企业推进数字孪生工厂建设，将 VR/AR 技术与生产线实时数据结合，实现对温度场、应力场及气体扩散的可视化分析；国内多家机器人企业推出面向新能源电池厂的巡检机器人，如海柔创新的热像巡检机器人、优必选具备远程操作功能的工业机器人平台，能够完成巡检、拍摄、温度检测及部分危险环境作业。 整体而言，国外在高可靠性平台与成熟的消防/应急机器人方向具备先发优势，而国内则在新能源电池工厂这一细分场景中形成了更具针对性的解决方案，但在虚拟现实与机器人链路融合、多源感知数据高效处理及应急处置一体化设计等方面仍存在明显差距。因此，开展基于虚拟现实感知系统的新能源电池厂事故预警处理一体化机器人研究，有望填补国内在“数字孪生 + 智能巡检 + 自动化应急”融合技术上的空白，为新能源电池制造领域的本质安全提升提供具有创新性的解决路径。 3、研究方法与难点 本研究将综合运用多种研究方法，确保系统设计的科学性、合理性与工程可实施性。首先，采用文献研究法系统梳理近年来国内外在新能源电池厂安全监测、智能巡检机器人、虚拟现实感知系统、多传感融合预警等方面的技术文献，为系统架构构建、感知模型设计和 VR–机器人联动方案提供理论基础；其次，通过案例分析法，对日本安川、Boston Dynamics、华为数字孪生工厂等典型智能巡检平台与应急处理机器人进行深度剖析，从硬件配置、导航策略、预警算法到应急执行机构结构中提炼可借鉴的经验；同时借助跨学科研究法，将机器人学、传感器技术、热失控机理分析、虚拟现实建模及人机交互等多领域知识综合应用于系统设计中，实现从感知、决策到执行全链路的协同优化。 研究过程中预计将面临三大核心难点：其一是多源数据融合的算法构建难度较高，需将热成像、可视化光学、气体浓度、粉尘监测、声学振动等多类型传感器数据在噪声环境下实现高精度融合，以提高异常状态识别的鲁棒性；其二是虚拟现实感知系统的实时性要求高，如何在新能源电池厂复杂场景中构建高保真数字孪生模型，并使真实机器人运行状态、环境参数与 VR 场景保持毫秒级同步，是影响系统可用性的关键技术瓶颈；其三是机器人应急处理结构设计挑战大，既需保证机器人具备灵活的移动与定位能力，还要在有限空间内集成喷淋装置、断电模块、机械臂等处置机构，同时确保整体系统具备防爆、防腐蚀与高温环境下的可靠性。最终将通过实验测试与 VR 模拟验证系统的准确性与可行性，确保该一体化平台在新能源电池厂真实场景中具备实际应用价值。 4、前期准备工作 为保障本研究顺利推进，前期已完成多方面的准备工作。（1）知识储备方面，团队成员系统学习了虚拟现实建模、新能源电池厂工艺流程与典型事故机理等内容，初步构建了涵盖机器人感知、VR 技术与工业安全的交叉知识体系，为后续系统设计奠定了理论基础；（2）资料收集方面，团队已整理大量国内外相关文献、行业白皮书及技术专利，重点分析了近五年在 ICRA、IROS等国际顶会中有关巡检机器人、多传感融合和数字孪生安全监测的最新研究成果，掌握了行业最新技术趋势及应用现状；（3）团队组建方面，项目组由来自工业设计方向的学生组成，具备机器人结构设计、Unity/UE VR 场景搭建、多传感数据处理与三维建模等多领域能力，可满足系统研发的综合需求；（4）实验条件方面，依托学院实验室，团队具备巡检机器人底盘、红外热像仪等测试设备，并拥有 Unity/ROS 仿真环境及 VR 头显，可完成虚实同步系统构建。同时，实验室配备高精度 3D 打印设备，支持多种材料原型制造，可用于测试机器人结构件、传感器安装座以及应急装置原型，为后续功能验证与性能测试提供有力支撑，确保研究工作的科学性与可行性。 |
| 项 目 申请理由 | （项目团队成员具备的知识基础、能力素养、兴趣特长和已参加的科研等条件） |
|  | 本项目团队成员具备扎实的专业基础与明确的研究兴趣，在机器人技术、虚拟现实系统和智能感知方向拥有良好的理论积累与实践能力，能够满足本课题跨学科综合研究的需求。团队中机械工程方向成员掌握机器人结构设计、动力学分析、传感器安装布局及实际加工工艺，对巡检机器人底盘设计、应急执行机构开发等任务具备较高的实践能力；工业设计与数字媒体方向成员精通 Unity/UE 场景搭建、三维建模、VR 交互设计，具备数字孪生与可视化系统开发能力，可承担虚拟现实感知平台的整体构建。 团队成员普遍对智能制造、安全监测机器人、虚拟现实技术等领域具有浓厚兴趣，多名成员曾参与学院机器人竞赛、虚拟仿真系统建设、智能巡检实验等项目，在技术预研、方案设计与软件开发方面积累了丰富经验。部分成员已参与导师横向课题或校级科研项目，如工业环境巡检机器人研究、热失控早期诊断算法探索、VR 安全培训系统开发等，为本项目提供了良好的科研实践基础。此外，团队具备良好的合作能力、工程动手能力与项目执行力，能够在导师指导下高质量完成本课题的系统设计、功能实现与实验验证工作。 |

三、项目研究内容

| 项目研究的主要内容及目标 | （主要研究内容，重点和难点，研究思路和方法等） |
| --- | --- |
|  | 1、研究内容 本研究将围绕新能源电池厂复杂工况下的安全预警与应急处理需求，完成“虚拟现实感知系统 + 多源监测 + 自主巡检 + 应急处置”一体化机器人的系统化设计与验证。 （1）事故预警机制设计 在充分理解锂新能源电池生产工序及典型风险因素的基础上，通过多源传感器（红外热像、气体浓度、粉尘检测、可见光图像、声学振动等）构建多维度环境感知网络。利用数据融合与异常检测算法，实现温度异常、热失控前兆、电解液泄漏、烟雾生成等潜在事故的早期预警，提高整体监测敏感度与准确性。 （2）虚拟现实感知系统构建 基于 Unity/UE 搭建高保真新能源电池厂数字孪生场景，将机器人位置、传感器反馈、事故状态等信息实时映射，实现对工厂安全状态的沉浸式可视化监控。通过 VR 交互界面，允许用户查看温升分布、气体扩散模拟、巡检路径、报警点位等关键数据，打造直观的人机交互平台。 （3）一体化机器人的应急处理模块设计 在满足巡检能力的基础上，设计适用于新能源电池厂的轻量化应急执行模块，例如气溶胶灭火装置、局部喷雾降温装置、紧急断电模块或机械臂进行危险物品转移。结构设计需兼顾复杂环境下的操作半径、重量分布与机动性，使机器人在突发事故发生时能快速执行应急动作。 （4）机器人自主巡检系统开发 集成激光雷达、深度相机等定位与导航传感器，构建自主巡检路径规划系统，使机器人能够完成重复而高风险的巡检任务。通过避障、动态导航与区域巡查策略，提高巡检效率并确保机器人在狭窄空间的稳定运行。 2、重点和难点 （1）多源传感融合与早期预警算法的复杂性 新能源电池厂环境中的温度、粉尘、气体泄漏及设备运行噪声具有显著不确定性，实现热成像、气体浓度、图像、振动等多模态数据的实时融合面临噪声干扰强、数据量大、时效性高等挑战。如何通过融合算法提高预警的准确性与可靠性，是项目的核心难点之一。 （2）虚拟现实系统与真实机器人状态的实时同步 VR 场景需要实时显示机器人位置、传感器数据和事故信息，对数据传输延迟、网络架构以及渲染性能要求极高。在复杂工厂环境下保持虚实同步，是影响系统可用性的关键技术门槛。 （3）应急处理模块的结构紧凑性与适应性 新能源电池厂路径狭窄、环境危险，其机器人执行机构必须在有限空间内实现喷淋、灭火、降温或断电等动作。如何在轻量化、模块化结构中集成可靠的应急装置，同时保证机器人机动性，是设计中的重要难点。 3、研究思路和方法 本研究从新能源电池厂实际应用需求出发，对典型事故特征、监测指标与应急动作进行系统分析，构建“感知—预警—可视化—处置”的完整技术链。研究总体流程如下： （1）分析新能源电池厂不同区域（如涂布区、化成区、储能区）的风险特点与监测需求，明确机器人应承担的任务； （2）制定多源传感系统方案，设计数据采集、融合与异常识别算法，并结合新能源电池热失控模型调优预警阈值； （3）利用 Unity/UE 建立数字孪生 VR 场景，将传感网络、巡检路径、事故模拟等内容集成，实现虚拟现实可视化监控； （4）通过实验室搭建的测试环境及 3D 打印原型件，对巡检、预警和应急处置流程进行验证，不断迭代优化设计，最终实现系统稳定运行。 研究方法包括： （1）文献研究法 对智能巡检机器人、多传感器融合、虚拟现实安全监控、新能源电池热失控机理等方向的国内外文献进行深入调研，包括 IEEE、Elsevier、ICRA/IROS 等顶会论文及行业白皮书。通过对前沿技术和典型案例的分析，掌握行业发展趋势及研究空白，为系统架构设计提供理论支撑。 （2）系统设计与仿生分析方法 借鉴自然界的感知行为规律，将仿生理念应用于机器人巡检策略与感知模型中。例如参考人类巡视行为中的“目标区域优先关注”机制优化巡检路径，参考生物感知模式构建多模态感知体系，提高机器人在噪声环境中的特征提取能力。 （3）计算机辅助设计与数字孪生仿真 利用 SolidWorks、Rhino 等软件完成机器人本体、执行结构及传感器安装组件的三维设计，并通过 Unity/UE 建立虚拟现实数字孪生场景，实现对监测数据、机器人运动状态及事故扩散情况的实时可视化展示。通过模拟测试验证设计合理性，从而指导结构优化与系统调试。 |
| 项目创新点 | （1）多源传感融合与热失控早期识别算法创新 突破工业巡检中“单传感器检测不可靠”的局限，构建“热像–气体–视觉–声学–粉尘”多模态感知体系，通过深度融合算法实现对热失控前兆、微量泄漏及初期烟雾的提前识别。 创新点包括： - 引入热成像的区域温升梯度分析方法，实现比传统温度阈值更敏感的早期异常识别； - 将 VOC 气体浓度变化率与粉尘粒径动态分布纳入特征向量，实现对电解液泄漏、极片粉尘异常的精准预判； - 构建跨传感器的特征融合模型，使环境噪声、振动与光照变化下的识别更稳健。 本方法在复杂工业场景中显著提升预警准确度，为新能源电池厂提供更高等级的本质安全保障。 （2）虚拟现实感知系统与智能机器人协同联动创新 突破传统巡检机器人“数据静态呈现”的方式，创新性实现 VR 数字孪生平台与真实机器人系统的双向实时联动。 主要创新点包括： - VR 场景实时同步机器人位置、巡检路线、温度场与气体扩散模型，形成动态数字孪生； - 支持用户在 VR 中对机器人下达远程动作指令，如前往异常点位、执行近距检查或启动应急模块； - 将事故态势（如热失控扩散、烟雾扩散、环境温升变化）以三维方式实时可视化，提高监控直观度与决策效率； - 建立虚实协同控制系统，使“虚拟监控—风险识别—机器人行动”形成闭环。 该创新极大提升了新能源电池厂安全管理的信息化与可视化水平。 （3）狭窄工业环境下的应急处置模块轻量化与模块化创新 针对新能源电池厂空间狭窄、作业环境复杂的特点，提出轻量化、多功能、可扩展的应急处置结构设计方案。 创新包括： - 模块化应急执行组件，可根据场景更换为气雾灭火模块、局部喷淋降温模块、机械臂转移模块或断电模块； - 采用轻量化结构与耐高温、防腐蚀材料，使机器人能在高温、含粉尘、含化学气体环境中可靠运行； - 创新设计小型喷雾/灭火机构，可在狭窄区域执行局部快速处置，实现比人工更精确的点对点控制。 该创新解决了传统大型消防机器人无法进入新能源电池厂狭小作业面的难题。 （4）基于工厂运行特点的智能巡检路径规划优化 结合新能源电池厂工序布局和危险区域分布特征，创新提出场景自适应的巡检路径规划方法。 其创新体现在： - 根据高风险设备（化成柜、注液区、电气柜）分布自动生成优先巡检路线； - 引入人类巡视行为的仿生策略（如目标区域优先、局部重点监控）； - 结合实时环境数据动态调整巡检策略，提高巡检效率与覆盖率； - 实现“异常点二次检查”机制，使机器人自动返回并进行细致确认。 相比传统固定路线巡检，显著提升了机器人在真实生产环境中的实用性与智能化程度。 |

四、项目进度安排

| 项目进度安排 | （查阅资料、自主设计项目研究方案、实验研究、数据统计、处理与分析、研制开发、中期检查、填写结题表、撰写研究论文和总结报告、参加结题答辩和成果推广等） |
| --- | --- |
|  | 第一阶段：文献调研与总体方案设计（第1-2个月） 本阶段重点完成新能源电池厂事故机理、智能巡检机器人、多源传感融合技术和虚拟现实数字孪生系统等相关领域的资料查阅，系统梳理国内外在火灾预警、气体泄漏检测、热失控监测以及 VR–机器人联动方面的研究现状，形成调研报告。 在此基础上，明确项目研究目标、技术路线、系统架构、硬件选型及实验验证方案，输出《项目研究总体方案》，为后续研发工作奠定理论基础和整体规划。 第二阶段：核心模块设计与系统开发（第3-5个月） 本阶段围绕项目核心技术开展集中研发，包括： - 构建多源传感器数据采集模块（热像、气体、粉尘、视觉、声学等）； 在 Unity/UE 中搭建新能源电池厂初版数字孪生 VR 场景，并实现机器人位姿、传感器数据的实时可视化同步； - 设计应急处置执行机构（如喷雾模块、断电模块等）的结构模型，完成关键零部件的3D建模。 本阶段目标为完成各功能模块的基本原型开发，实现系统从无到有的初步搭建。 第三阶段：系统集成实验与中期检查（第6-7个月） 在机器人平台上完成传感器模块、VR 数字孪生平台与初版应急处理装置的整合，实现“巡检—监测—可视化”的端到端功能链路。 通过小规模实验验证机器人导航稳定性、数据同步延迟、多源融合效果及预警准确度，记录实验数据，分析存在的问题并完成初步优化。 同步撰写《中期报告》，接受项目中期检查，根据专家反馈对系统架构与后续研究计划进行调整。 第四阶段：系统优化与论文撰写（第8-10个月） 本阶段重点对机器人系统进行迭代完善，包括： - 优化 VR 场景渲染效率与交互机制，实现更加稳定、实时的虚实联动效果； - 对应急执行模块进行结构优化与材料改进，进一步提高轻量化与可靠性； - 进行多批次实验验证系统的稳定性、响应速度与安全性。 同时整理项目研究资料、实验记录、图纸与代码，撰写项目论文与技术总结，形成《项目总结报告》与论文初稿。 第五阶段：结题答辩与成果展示推广（第11-12个月） 本阶段重点完成项目最终验收及成果展示： - 完善论文、结题表和总结报告，提交结题材料； - 制作项目演示与答辩PPT，准备演示视频，按计划参加结题答辩； - 结合实验成果制作展示材料，通过学术会议、机器人创新论坛、新能源电池厂安全技术交流会等途径进行成果推广； - 将系统功能展示给合作企业、导师团队或学校实验中心，推动研究成果的应用探索与技术转化。 |

五、项目实施条件

| 项目实施的条件 和资源 | （依托的科研或教学实验基地，实验仪器设备的配置，图书资料，实验或实践场地等项目实施的条件） |
| --- | --- |
|  | 依托华东理工大学的图书馆和在线数据库资料进行前期资料收集工作； 依托艺术设计与传媒学院的实验室进行后期的3D打印和模型装配测试等工作。 依托公司的研发机构提供的机械结构设计资源进行外观与结构的结合研究工作。 |

六、项目预期效果及成果形式

| 项目 预期成果及其形式 | （学术论文、专利申请、竞赛获奖、开发软件、研制产品、项目鉴定，推广应用等，其中前三项至少任选其一） |
| --- | --- |
|  | 主要预期成果为发表一篇相关学术论文，以及相关主题的设计方案和demo模型。 |
| 结合专业学习的计划 | （是否有进一步深造的想法？如何通过参与项目研究加强专业学习，培养自身的实践能力、科研能力。） |
|  | 在本项目的研究过程中，我不仅希望完成既定的系统设计与验证任务，更希望借此机会进一步深入探索智能巡检机器人、虚拟现实数字孪生、安全预警算法等前沿技术的发展方向。随着研究推进，我计划在导师指导下，逐步拓展对多源传感器融合原理、热失控机理模型、VR 可视化交互等核心模块的理解，并尝试构建具备更高鲁棒性与实时性的预警模型，从理论层面提升事故识别能力。 通过参与该项目，我能够在多个方面强化自身的专业学习与科研素养： （1）实践能力提升方面 在机器人搭建、传感器调试、场景构建及实验验证过程中，我将参与系统开发的每一个环节，从硬件集成到软件编程，从结构设计到现场测试，全面锻炼工程实践能力与动手能力。 （2）专业能力深化方面 项目涉及自动控制、虚拟现实、三维建模、导航算法、数据处理等多学科知识，我可以在解决实际问题的过程中巩固课堂所学，并将理论真正应用到工程系统中，从而实现专业知识的深化与拓展。 （3）科研能力培养方面 在文献调研、实验数据分析、结果讨论、论文撰写等环节中，我将系统提升科研方法意识与学术表达能力，逐步掌握科研的完整流程，培养发现问题、提出问题并解决问题的能力，为后续继续开展相关领域研究奠定良好基础。 总体而言，通过参与本课题研究，我希望真正实现从“学习者”向“研究者”的转变，全面提升自身的实践能力、创新能力与科研素养，并为智能安全监测与机器人技术领域的深入学习打下坚实基础。 |

七、项目经费预算

| 项目经费使用计划 | （包括大概支出科目（含配套经费）、金额、计算根据及理由，如果别的经费支持请说明） |
| --- | --- |
|  | 支出科目; 金额（元）; 计算根据及理由. 论文发表; 5000; 参考历年征稿要求. 设计调研; 1000; 问卷调查（10元×100份）. 3D打印模型; 1500; 500元×3个. 手板涂装与组装; 2500; 参考模型厂报价. |

八、指导老师意见

| 指导教师意见及指导计划 | （指导教师指导项目实施的机会和安排，并从项目学科性、前沿性、可行性、研究性、可操作性和成效性加以评价） |
| --- | --- |
|  | 本项目指导安排如下：每月开展1次线下进度沟通会，同步通过线上群实时解答研究疑问；在方案设计、样机研制、论文撰写等关键节点进行专项指导，协助解决技术难题。 本项目在学科性上融合机械设计、传感控制、人机工程等多学科知识，学科交叉性强；前沿性聚焦仿生模块化与多模态传感技术，契合智能机器人领域发展趋势；可行性方面，技术路线清晰，进度安排合理，现有实验条件可支撑研究；研究性突出造型与结构创新，具有明确研究价值；可操作性强，任务拆解细致，成果可应用于多场景，兼具学术与应用价值，同意项目实施。 指导教师签字： 2025年 10 月 26 日 |

九、审查意见

| 答辩专家组意见 | 答辩专家组签字： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 学院意见 | 学院负责人签字： 年 月 日 （学院盖章） |
| 学校意见 | 负责人签字： 年 月 日 （盖章） |

附：华东理工大学“大学生创新创业训练计划”项目承诺书

为确保“大学生创新创业训练计划”项目的顺利实施，本项目承诺遵守以下条款要求：

1  在项目实施的过程中遵守学校有关规定，恪守学术规范，真正做到诚实守信，实事求是；

2  项目经费严格按学校 “大学生创新创业训练计划”项目管理的有关规定执行，按照专款专用原则，保证项目经费的有效合理使用；

3  接受学校及学院对本项目的检查与监督；

4．保证研究项目的有序进行，并按华东理工大学“大学生创新创业训练计划”项目管理办法的要求，接受学校的中期检查。

5  按期完成研究项目并由负责人提交结题报告及有关研究成果、项目经费决算（含使用明细）、等材料，并且归还仪器设备、工具、资料等；

6  因主观原因致使项目无法执行的，将根据实际情况退回全部或部分资助经费；

7  研究成果如果需要按技术秘密进行保密的，项目负责人及指导教师应制定具体方案并报学校批准；

8  凡研究工作有发明创造，经学校科研院审查符合条件的，可由科研院协助申报专利，以保护知识产权，维护学校的合法权益；

9  本承诺书由本项目全体成员及指导老师签字并经创新创业学院确认后生效，如有违反，愿承担相应责任。

项目成员（签字）：

指导教师（签字）：

2025年 11 月 8日

说明：  本承诺书是华东理工大学“大学生创新创业训练计划”项目管理和经费划拨的依据。